## Folha1
2022
| Março |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto
Atividades | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Elicitação e análise de requisitos | 1 | 2
Especifiação de requisitos |  |  | 1 | 2
Validação dos requisitos |  |  |  | 1
Documentos de requisitos |  |  |  |  | 1 | 2
Prototipagem | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Desenvolvimento | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Testes Integrados | [19 empty] | 2 | 3 | bar: 8
Projeção p/ Produção | [20 empty] | 1 | 2
Outros | [21 empty] | 1